## Slide 1
SPOTIFY - DATA & AI GOVERNANCE PROJECT
Annexes - Slides de Backup
Slides de réserve destinées à répondre aux questions du Comité Exécutif et du Leadership IA, dans l'esprit du guide [R11], sans alourdir le corps de la présentation [D4].
B1
Comparaison des modèles d'organisation
B2
Justification complète de la sélection d'outils
B3
Circuit de gouvernance IA - RACI complètes
B4
Plan pilote - calendrier détaillé des jalons
B5
Méthode de mesure des KPIs et du double rattachement
B6
Gestion des risques du pilote
B7
Conditions de passage à l'échelle
B8
Ajustements attendus au cadre de gouvernance
B9
Trajectoire de maturité détaillée
Nicolas Pichon - AIA RNCP 38777 - BC01 - Step 4 (Annexes) - v4 - 2026/10/13
1 / 12
Notes: Ces slides de backup portent le detail qui etaye le corps de la presentation [D4] : elles sont concues pour repondre en direct a une question precise du comite (modele organisationnel, choix d'outils, circuits RACI, calendrier, risques, criteres de passage a l'echelle) sans alourdir le deroule principal. Contenu repris fidelement des annexes 3.A-3.G du plan d'implementation [D3].

## Slide 2
B1
Comparaison des modèles d'organisation de la gouvernance data
Modèle | Avantages | Limites
Centralisé | Simple à implémenter, priorisation facile | Déconnexion business/data ; les besoins métier dépassent la capacité de l'équipe centrale
Embarqué | Agilité, proximité business/data, spécialisation | Absence de source unique de vérité, silos, difficile à piloter sans bagage technique
Center of Excellence | Combine les avantages des deux modèles précédents | Couche de coordination supplémentaire, peu adaptée aux petites/moyennes structures
Structure générale du modèle CoE (hub-and-spoke) :
Le hub : petite équipe d'experts - standards, briques réutilisables, plateforme technique partagée
Les spokes : rôles embarqués dans chaque unité de métier, agilité et connaissance du domaine locale
Le conseil de gouvernance : réuni périodiquement, arbitre priorités et exceptions
Principe : « gouverner et outiller au centre, exécuter à la périphérie »
Analyse d'adéquation au cas Spotify - deux écarts assumés :
Centralisé écarté : isolerait la fonction data, retirerait aux DO l'autorité de proximité (E1)
Embarqué écarté : reconduirait les silos (E1), disperserait le juridique (E3)
CoE retenu : seul modèle qui répond simultanément à E1, E3 et E5
Écart 1 : infrastructure technique maintenue dans Engineering (dépt. pair, pas le hub)
Écart 2 : autorités de conformité (DPO/Legal) et de gouvernance (CDO/DGC) séparées, toutes deux rattachées au CEO
Surcoût du CoE assumé : à l'échelle de Spotify, la charge de coordination est une nécessité fonctionnelle, non un coût additionnel.
Source : [D3] §3.B, annexe 3.B.1-3.B.4 - [R7]
2 / 12

## Slide 3
B2
Justification complète de la sélection d'outils
Repartir de [R8], compléter par l'open source, prioriser l'open source
Économie de licence compensée par l'hébergement, absorbée par la capacité d'ingénierie Spotify [R2]
Risque réglementaire chiffrable (E3, E4) → garanties commerciales ; risque opérationnel (E1, E2, E5) → coût de défaillance interne seulement
Catalogage
OpenMetadata + Collibra
Apache Atlas écarté : ancré Hadoop, absent de la stack Spotify
Alation/Collibra retenues pour la garantie de service (E3) ; Collibra choisie pour son socle de gouvernance plus solide
Connecteur officiel OpenMetadata ↔ Collibra (sync glossaires, correspondance des actifs)
Qualité
Soda Core (replis Cuallee / TestGen)
Talend écarté : redondant avec l'ETL existant
Informatica écartée : fragmentation, compétences incompatibles avec le profil DS, coût/délais disproportionnés
Ataccama écartée : coût élevé et opaque, non justifié pour des enjeux opérationnels
Soda Core retenu (E2, E5) ; repli Cuallee (contrôles ML) ou TestGen (si dépriorisation confirmée)
Conformité réglementaire
TrustArc
VeraSafe écarté : conseil/services managés, pas un logiciel
DataGuard écarté : positionné PME, hors échelle Spotify
TrustArc retenue sur OneTrust : automatisation multi-juridictionnelle + ergonomie DPO
Couvre nativement les DSAR, attendu du dispositif central [R11, Q4]
Sécurisation données & accès
Wazuh + OpenBao
DataGuard reclassée avec les outils de conformité
Vormetric écartée (licence propriétaire) au profit d'OpenBao (mêmes services de gestion des clés, sans coût de licence)
OpenBao : gestion des clés + chiffrement à l'appel via Transit - pas un chiffrement transparent automatique
Source : [D3] §3.C.1-§3.C.5 - Alternatives évaluées : [R8]
3 / 12

## Slide 4
B3
Circuit de gouvernance IA (1/2) - amendement & critères de classification
Amendement à la politique [D21 §2.1.3, P8] :
« Cette gouvernance est proportionnée au niveau d'impact de chaque modèle sur l'utilisateur et sur l'entreprise, selon les critères et les circuits de validation différenciés définis en section 2.1.5, afin que l'intensité du contrôle ne freine pas disproportionnellement le déploiement des modèles à faible risque. »
Critères de classification, avec degré d'automatisation [D3, annexe 3.E] :
Niveau | Critères | Automatisation
Fort impact | Portée majorité des utilisateurs actifs | Calculé (métadonnées MLflow)
 | Exposition art. 22 GDPR | Calculé (lineage OpenMetadata/Collibra)
 | Décision peu réversible | Déclaratif (Model Owner)
 | Fonctionnalité principale du produit | Déclaratif (Model Owner)
Impact modéré | Portée partielle (cohorte, marché, A/B test) | Calculé
 | Décision réversible sous délai court | Déclaratif
Impact faible | Aucun critère de fort impact rempli | Par défaut
Trois activités distinctes : classification (unique, création) - approbation de déploiement (chaque version, hérite du niveau) - reclassification (rare).
Source : [D3], annexe 3.E
4 / 12

## Slide 5
B3
Circuit de gouvernance IA (2/2) - matrices RACI complètes
Classification (événement unique, à la création du modèle dans le registre)
Activité | DGC | CDO | DPO | DO | DS | DC | MO | MRM | Legal | CEO
Classifier un modèle | I | I | – | I | I | I | R | A | – | I
Approbation de déploiement (répétée à chaque version, hérite du niveau fixé)
Activité | DGC | CDO | DPO | DO | DS | DC | MO | MRM | Legal | CEO
Fort impact | A | C | I | I | I | I | C | R | C | I
Impact modéré | I | C | I | I | I | I | R | A | I | I
Impact faible (auto-certif.) | – | I | – | I | I | I | RA | I | – | –
Contrôle a posteriori et reclassification (événements rares)
Activité | DGC | CDO | DPO | DO | DS | DC | MO | MRM | Legal | CEO
Contrôle par échantillonnage (faible) | I | I | – | I | I | I | I | RA | – | –
Reclasser un modèle | I | I | – | I | I | I | C | RA | – | I
R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed. Le nombre de parties prenantes décroît mécaniquement avec le niveau d'impact - proportionnalité visible dans la matrice elle-même. Statut : amendements proposés à [D21]/[D22], intégration formelle à faire séparément.
Source : [D3], annexe 3.E
5 / 12

## Slide 6
B4
Plan pilote - calendrier détaillé des jalons
Jalon | Sem. | Actions | Porteur
01 | S1 | Lancement, confirmation annuaire central SAML/OIDC | PPM, DC
02 | S1-S3 | Sécurisation infra. préexistantes ; régén. secrets, collecte profils | DC
03 | S3-S4 | Vérification capacités SSO/sync. groupes de TrustArc | DPO, Legal
04 | S4-S5 | Vérification RBAC natif MLflow, AIF360, AIX360, Wazuh | DC, MO, MRM
05 | S5-S6 | Test d'intégration bout-en-bout (annuaire, OMD, Collibra, TrustArc, OpenBao) | DC
06 | S7 | Revue phase de sécurisation : poursuite ou suspension | PPM, DGC
07.1 | S8-S11 | Déploiement technique (OMD, DVC, Soda Core, MLflow, AIF360, AIX360, Wazuh, OpenBao) | DC
07.2 | S8-S17 | Population initiale du RoPA (TrustArc) scopée PD | DPO, Legal
08.1 | S12 | Vérif. recouvrement Soda Core / module qualité OpenMetadata | DC
Jalon | Sem. | Actions | Porteur
08.2 | S12 | Population initiale du glossaire Collibra scopée PD | DS
09 | S13 | Vérification du connecteur Collibra-OpenMetadata | DC
10.1 | S14 | Classification initiale du modèle testé | MO, MRM
10.2 | S14-S17 | Exécution réelle : qualité courante et données d'entraînement, entraînement/évaluation | DS, MO
11 | S16 | Vérification technique intermédiaire (résultats Soda Core) | DS
12 | S17 | Revue intermédiaire (Engineering overhead, adoption standards) | PPM
13 | S18 | 1er passage du circuit d'approbation (niveau classé au J.10.1) | MRM, DGC
14 | S19 | Consolidation des indicateurs, recueil des retours | Toute l'équipe
15 | S20 | Revue de synthèse | PPM
16 | S21 | Revue finale et clôture du pilote | DGC
Livrables : rapport qualité des données - rapport de validation du circuit de classification/approbation - estimation Engineering overhead - note de recouvrement technique - note de synchronisation catalogage - note de contrôle d'accès - rapport de migration de sécurisation - rapport de déploiement initial Collibra/RoPA - retours des parties prenantes - rapport d'évaluation du double rattachement.
Source : [D3] §3.F.4-§3.F.5
6 / 12

## Slide 7
B5
Méthode de mesure des KPIs et du double rattachement
Méthode de mesure des dimensions DMAT (re-cotation sur le périmètre pilote uniquement) :
Dimension | Porteur | Jalon | Instrument de mesure
Data Governance | PPM (auto-éval.), validation DGC | J.16 | Re-cotation Q1-Q6, Q10-Q13 [R1]
Data Quality | Data Steward, PPM | J.12 puis 16 | Re-cotation Q36-Q39 [R1], journaux Soda Core
Analytics & BI (IA) | Model Owner, MRM | J.12 puis 16 | Re-cotation Q55-Q57 [R1], dossier + AIF360/AIX360
Nature de l'exercice : jugement qualitatif ancré à des artefacts opérationnels datés (logs, horodatages, dossiers) plutôt qu'à un texte narratif rédigé a posteriori - la validation DGC réduit le biais d'auto-évaluation sans rendre le jugement objectif.
Évaluation du double rattachement des Data Stewards - 5 indicateurs complémentaires :
Indicateur | Méthode de mesure | Source
Taux d'adoption des standards CDO | Règles Soda Core « standard CDO » vs « spécifique domaine » | DC
Délai de propagation d'une MàJ | Horodatage du workflow de révision/approbation Collibra | PPM
Fréquence de sollicitation fonctionnelle | Comptage des échanges DS → CDO sur Collibra | DS
Cohérence terminologique | Taux de correspondance exacte au glossaire Collibra | DC, DS
Autonomie départementale préservée | Part des décisions métier prises sans blocage, registre DO | DO
Le critère négatif (absence de conflit) devient insuffisant seul : un canal jamais utilisé afficherait aussi zéro conflit. L'indicateur d'autonomie sert de garde-fou.
Source : [D3] §3.F.6
7 / 12

## Slide 8
B6
Gestion des risques du pilote (1/2) - suspension & débordement
Risques de suspension (sans repli) :
Risque | Probabilité | Impact | Mitigation
Absence d'annuaire central apte SAML/OIDC (J.01) | Faible à moyenne | Suspension totale | Devient un chantier d'infrastructure séparé
Défaut de sécurisation non corrigeable (J.02) | Faible | Suspension si non corrigé avant J.06 | Repli possible si périmètre isolable
Risques de débordement de planning :
Risque | Probabilité | Impact | Mitigation
Délai de réponse TrustArc (SSO, J.03) | Moyenne | Débordement du J.03 | Gestion manuelle temporaire, documentée
Échec du test d'intégration bout-en-bout (J.05) | Moyenne | Débordement du J.06, retard en cascade | Identifier le maillon défaillant avant correction
Compression de l'exécution réelle (J.10.2, 4 sem.) | Moyenne | Fiabilité réduite des indicateurs | Rallongement ponctuel si J.11 instable
Ces deux catégories sont propres à la phase de sécurisation (Jalons 01-06) et signalées explicitement plutôt que noyées dans le reste du tableau des risques opérationnels (slide suivante).
Source : [D3] §3.F.8
8 / 12

## Slide 9
B6
Gestion des risques du pilote (2/2) - risques opérationnels
Risque | Prob. | Impact | Mitigation
Charge Data Custodians sous-estimée (4 outils/10) | Élevée | Élevé | Suivi hebdo ; bascule possible vers Collate
Collecte incomplète des profils d'accès (J.02) | Moyenne | Élevé | Recoupement systématique avant redéfinition
Soda Core insuffisant pour E5 | Moyenne | Moyen | Vérif. J.08.1/11 ; repli Cuallee
Dépriorisation long terme de Soda Core | Moyenne | Faible-moyen | Suivi post-pilote ; repli TestGen si confirmé
Décalage sync. Collibra/OpenMetadata | Faible | Moyen | Vérif. J.09 ; calibrage sur délai 72h
Seuils de classification mal calibrés | Moyenne | Moyen | Mesure du délai réel au J.13 ; resserrement
Résistance au changement du dépt. pilote | Moyenne | Moyen | Cf. formation §3.F.9
Désalignement cycles budgétaires trimestriels | Moyenne | Moyen | Anticiper la demande Phase 3 avant clôture P2
Déploiement Collibra/RoPA plus long que prévu | Moyenne | Moyen | Prioriser la classification des données sensibles
Absence de classification préalable (RoPA) | Élevée | Moyen | Population du RoPA documentée comme provisoire
Source : [D3] §3.F.8
9 / 12

## Slide 10
B7
Conditions de passage à l'échelle (feu vert / orange / rouge)
Dispositif testé | Critère de passage à l'échelle | Si échec / résultat mitigé
Double rattachement Data Steward (E1) | Absence de conflit d'autorité rapporté | Clarifier par écrit avant extension, plutôt qu'abandonner
Soda Core / module qualité OpenMetadata | Décision explicite au Jalon 08.1 | Généraliser uniquement l'outil retenu
Connecteur Collibra/OpenMetadata | Synchronisation vérifiée (J.09), compatible délai 72h | Resserrer la fréquence ou intégration complémentaire
Soda Core pour la qualité ML (E5) | Contrôles jugés suffisants entre J.08.1 et 11 | Bascule vers Cuallee, sans réintroduire Deequ/Spark
Circuit de classification/approbation (§3.E) | Délai mesuré au J.13, compatible mise en prod. | Resserrer les critères plutôt qu'alléger le circuit
Déploiement incrémental Collibra/RoPA (E1, E3) | Configuration scopée PD extensible sans reconstruction | Revoir l'architecture avant Phase 3
Engineering overhead Data Custodians | Estimation (J.12) vs capacité réelle | Séquencer le déploiement sur plusieurs trimestres
Phase de sécurisation elle-même | Franchissement du J.06 sans suspension | Traiter comme chantier séparé avant généralisation
Source : [D3] §3.G.1
10 / 12

## Slide 11
B8
Ajustements attendus au cadre de gouvernance
1
Intégration formelle dans [D21 §2.1.3/§2.1.5] et [D22, annexe 2.2.C] de l'amendement de proportionnalité par niveau d'impact (§3.E), avec calibration finale des seuils selon les résultats du pilote.
2
Révision du tableau d'outils §3.4 sur les deux lignes explicitement testées (recouvrement Soda Core/OpenMetadata, suffisance de Soda Core pour E5) - non définitives avant la fin de la phase 1.
3
Établissement d'un coût total de possession complet (infrastructure, maintenance pluriannuelle), au-delà de l'Engineering overhead mesuré en pilote, une fois un historique d'exploitation suffisant disponible.
4
Validation de la couverture DSAR par TrustArc - exercice séparé, porté par DPO/Legal Team, avant l'ouverture de la Phase 3 (Marketing), en s'appuyant sur le RoPA déjà peuplé en pilote.
5
Formalisation en procédure documentée et réutilisable de l'extension légère de sécurisation (régénération des secrets, collecte des profils) requise à chaque nouveau département, distincte de la phase de sécurisation complète (Jalons 01-06) qui n'a lieu qu'une fois.
Source : [D3] §3.G.3
11 / 12

## Slide 12
B9
Trajectoire de maturité détaillée
Échéance | Étape | Niveau de maturité visé | Repère exécutif [R11, Q7]
M5 | Pilote clos, décisions go/no-go prises | Niveau 2 sur le périmètre pilote (Governance, Quality) | Borne haute fourchette pilote (3-6 mois)
M10 | Product Development couvert dans son ensemble | Niveau 2-3 sur Governance et Quality, étendu à tout PD | Dans la fenêtre de déploiement (+12-18 mois)
M15 | Marketing couvert | Niveau 2-3 sur Compliance et Data Usage & Accessibility | Dans la fenêtre de déploiement
M20 | Content Curation couvert, Engineering élargi | Niveau 3 sur Metadata et Master & Reference Data | Approche la borne haute du déploiement complet
M22-M24 | Ensemble des départements couverts | Niveau 3 généralisé [D21 §2.1.7] | Borne haute, maximum de la fourchette [R11, Q7]
Cette trajectoire reste indicative : chaque jalon de phase est un point de réévaluation, pas un engagement figé - la feuille de route est elle-même soumise au principe d'amélioration continue qu'elle sert à mettre en œuvre.
Source : [D3] §3.G.4
12 / 12